天津天河城2025年度四层427铺位改造项目工程合同

合同编号：

甲方（发包人）：天津粤海天河城购物中心有限公司

法定代表人：许奇

地址：天津市和平区小白楼街和平路263号

乙方（承包人）：

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就天津天河城2025年度四层427铺位改造项目工程施工承包事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。

一、工程概况及范围

1.1工程名称：天津天河城2025年度四层427铺位改造项目

1.2工程地点：天津天河城购物中心

1.3工程内容：

1.3.1．对四层427、428铺位进行围挡搭建

1.3.2. 对四层427、428铺位拆除恢复毛坯

1.3.3. 对四层427、428铺位进行重新划分，现有部分防火钢化玻璃利旧安装，重新定制弧形玻璃，根据重新划分布局进行门楣施工

1.3.4. 对四层427进行消防、弱电设备进行改造，满足划分后的租赁要求，涉及喷淋、广播、摄像机移位等施工。

工程内容并应包括完成承包工程范围内的施工图深化设计、材料设备采购供应、安装、施工、检验测试、竣工图绘制、工程验收、保管、结算、档案整理、保修期服务、质量保证等工作，及完成承包工程应连带、附加完成的相关工作、服务。

1.4甲方可根据工程本身和日后经营使用的需要对工程的承包范围予以适当的增减、变更。

二、合同工期

2.1暂定开工日期：2025年10月31日（具体开工日期以甲方发出的开工通知书上载明的日期为准），竣工日期：2025年11月30日，合同工期为30天（日历天）。除本合同明确规定可以调整合同工期的情形外，乙方不得要求延长工期。

2.2因甲方原因不能按照上条规定的开工日期开工，甲方应在开工日期前以书面形式通知乙方，推迟开工日期，除工期相应顺延外本合同的其他条款（包括合同总价）均不作任何变更。

2.3乙方应当按照本合同第2.1条规定的或甲方最后确定的开工日期开工。乙方不能按时开工的，应提前7天以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求，乙方未在上述期限内提出延期或甲方不同意延期的，工期不予顺延。

2.4因下列原因直接造成本合同规定的或甲乙双方共同确认的工期计划延误，乙方应在上述情形发生后7天内以书面形式向甲方提出工期延长报告并附相关证明文件，经甲方确认后工期可以顺延，乙方未在上述期限内提出工期延长报告的，视为不需延长工期：

2.4.1甲方提出设计变更致使工程量显著增加；

2.4.2发生本合同第14.1条规定的不可抗力；

2.4.3甲方同意工期顺延的其他情况。

2.5除本合同另有明确规定外，未显著增加工程量的工程变更或修改的，工期不予顺延。

三、工程承包方式及合同价款计算、支付方式

3.1工程承包方式：乙方根据甲方的要求包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包合同总价。

3.2合同价款计算方式为固定总价包干，乙方承包工程的合同总价为：人民币		元（大写：		  ），税率：  %，不含税金额为：人民币		  元，除本合同明确规定可以调整合同价款的情形外，合同总价在任何情况下不调整。

合同总价包括乙方依据本合同的要求完成承包工程所需的人工费、材料费、材料损耗、安装辅材费、材料运输及二次搬运费、机械使用费、施工措施费（含安全文明施工费）、工程废料清运处理费、检验测试费、工程验收费、工程保管费、保修期服务费、与知识产权相关的费用、技术及其他资料使用费、管理费、规费及工程开工至竣工验收备案等一切批准、许可、备案手续的费用等所有直接费、间接费及税金、利润，亦已包含工程施工过程中的一切风险因素的代价。合同总价已包括执行和完成本合同所述的全部工作、服务和本合同虽没有明文列出、但属完成承包工程应附加、连带完成的相关工作、服务的费用，甲方无需另行向乙方支付其他费用。

3.3付款方式：

3.3.1工程竣工验收合格、乙方将所有竣工资料和工程交付甲方、清理及撤离现场后15天内，甲方应向乙方支付合同总价的80％，即人民币			元（大写：	        	 ）；如乙方未交纳履约保证金的，甲方可从上述价款中扣除同等金额作为履约保证金；

3.3.2甲乙双方按第10.8条规定确定工程竣工结算价款后15天内，甲方应向乙方支付至结算总价的95%；

3.3.3保修期届满且乙方履行相应保修责任后15天内，甲方应向乙方支付结算总价的 5 ％的保修金。

3.4乙方收款账户：

账户名称：

开户银行：

账户号码：

3.5付款同时乙方应向甲方出具符合国家相关规定的等额增值税专用发票，否则甲方可以延迟付款直至乙方提供符合本合同约定的发票。

3.6乙方确认在投标报价和签订本合同前已清楚了解并考虑施工现场条件，在投标报价、签订本合同及施工组织设计、施工技术措施、安全文明施工措施等方面充分考虑了上述条件和因素，上述条件和因素将不可作为乙方要求变更合同总价和索赔的理由。

四、工程管理人员

4.1甲方派驻施工现场履行合同的甲方代表为：姓名：             职务：

甲方代表接受甲方委托行使本合同规定的权利，履行规定的职责。但对本合同的任何修订、工程设计变更、增减工程、合同价款调整、合同结算款的审定、工程停工、复工、工期延长、工程验收等重要事项，需事先另行获得甲方或其法定代表人的授权。

4.2乙方项目负责人为：姓名：             职务：

4.2.1项目负责人应具有贰级或贰级以上项目经理证书及满足承包工程要求的经验和能力。项目负责人为乙方派出的履行合同的代表，负责组织合同履行的具体事宜，负责与甲方、设计单位的联络、配合、协调工作，以保证相互间的资料、信息等及时传递，确保承包工程顺利、按时完工。

4.2.2项目负责人按甲方认可的施工组织设计(或施工方案)和甲方代表依据本合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系时，项目负责人应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取紧急措施后48小时内向甲方代表送交报告。因甲方原因发生紧急情况的，由甲方承担由此产生的费用，工期相应顺延；非因甲方原因发生紧急情况的，由乙方承担由此产生的费用，工期不予顺延。

4.3项目负责人在开工前必须全部到位，并接受甲方代表的查验。项目负责人在工程施工期间必须全职在现场工作，不得兼任其他项目的工作，因特殊情况需短暂离岗的,应事先报甲方代表批准,并妥善安排施工场地的工作交接，但一个月累计离岗时间不得超过3天。乙方及该等人员违反本条规定的，乙方应按每人每日人民币1000元的标准向甲方支付违约金，超过3天甲方有权解除合同，乙方并应向甲方支付相当于合同总价20%的违约金。

4.4乙方如需更换项目负责人的，应至少提前5天以书面形式通知甲方并附前任和后任人员的详细履历资料，在征得甲方书面同意后才能更换。乙方违反本条规定的，按本合同第4.3条规定承担违约责任。

4.5项目负责人的实际工作能力和工作表现不能满足承包工程的需要或工作态度存在严重不足的，甲方有权向乙方提出更换。乙方可以提出整改意见，如甲方不予接受或认为整改效果不明显的，则乙方必须在7天内无条件更换。乙方拒不更换的，按本合同第4.3条规定承担违约责任。

4.6乙方更换人员的，必须保证后任人员的资历、学历、职称、业绩、实际工作能力满足承包工程的需要。人员更换后，后任继续履行前任的职责。

4.7项目负责人必须参加与承包工程有关的会议，因故不能参加亦未委托他人参加的，应提前4小时向甲方代表提出申请并在获得甲方代表批准后方可缺席。乙方违反本条规定的，乙方应按每人每次人民币1000元的标准向甲方支付违约金，累计超过3次的，甲方有权解除合同，乙方并应向甲方支付相当于合同总价20%的违约金。

五、双方工作

5.1甲方应完成的工作及时间：

5.1.1向乙方提供施工所需水、电的接驳点等承包工程施工所需具备的各项条件（甲乙双方确认已完成）；

5.1.2提供办理施工许可证、工程质量监督报监手续及其他施工所需手续须由甲方出具的文件、资料（在乙方提出要求后3天内提供）；

5.1.3对乙方在施工过程中发现设计错误提出的意见，在收到乙方书面通知后3天内会同设计单位进行处理；

5.1.4对乙方在施工过程中要求甲方确认、澄清、回复的问题，在收到乙方书面通知后3天内（重要问题酌情延长）答复。

甲方未能及时完成本条各项工作，由此阻碍工程进展的，工期相应顺延。但甲方不承担乙方的停工、窝工、机械停置费、材料价差、管理费及其他任何损失，相关损失（如有）视为已包含在合同总价内。

5.2甲方拥有下列各项权利:

5.2.1依据本合同和国家规范标准审查、确认承包工程使用的主要材料、设备的品质及工程质量；

5.2.2根据工程实际需要增加或减少部分工程；

5.2.3增加或减少甲方供应材料或设备的种类、数量等；

5.2.4确定及调整甲限材料或设备的范围（甲限材料或设备指由甲方限定材料或设备的品牌、等级、规格、生产厂家或供货方等，由乙方负责在甲方限定的范围内进行采购的材料或设备）；

5.2.5根据总体工程进度的需要调整各分部、分项工程的进度；

5.2.6本合同或法律规定的其他权利。

5.3乙方的工作：

5.3.1按规定时间办理安全生产许可证、施工许可证、工程质量监督报监手续及其他施工所需手续，并在施工期间保证该等证件的有效；按规定进行张贴、悬挂、公示，并在开工后3天内将该等证件的复印件交甲方备案；

5.3.2遵守国家及地方有关部门对防火、爆破、文明施工、夜间施工、城管、交通、噪音、市容卫生、环境保护和安全生产等管理规定，按有关规定做好安全生产保证措施。如涉及高空作业等特殊工种的，乙方应保证其该等施工人员应具有相应的能力且取得政府有关管理机构颁发的上岗证书，并在开工前将该等证书的复印件交甲方备案；

5.3.3向甲方代表提供工程进度计划、相应进度统计报表（附材料、设备、工程检验报告）及安全文明施工情况报告；

5.3.4根据工程实际需要及甲方要求，提供和维护白天和夜间施工足够和妥善的照明、施工现场围蔽、围栏设施、警告信号标志、安全值班人员等，以妥善保护工程和保证公众安全；

5.3.5文明施工要求：及时清理并运走施工产生的垃圾、杂物、积水，保持施工场地整洁，做到工完场清；如有建筑废弃物的，应按国家及地方有关规定进行排放、运输等；保证施工场地及邻近的道路畅通无阻；确保不对周边环境、道路、行人、商户等造成不利影响，并不得干扰周围居民的正常生活和周围商户的正常经营活动；

5.3.6在承包工程竣工验收和交付甲方之前，负责承包工程、与承包工程有关或供承包工程使用的所有临时或永久建筑物、地下管线、消防管道、机械、材料、设备等的保管、保护工作，保管、保护期间发生损坏或造成甲方或第三人损失的，由乙方承担赔偿责任。工程竣工验收和交付甲方后，乙方的责任按本合同第十一条和有关法律法规的规定执行；

5.3.7.乙方知悉，本工程可能存在与商铺租户交叉施工作业的情况，在此情况下，乙方应严格按甲方要求的工程内容及工期安排进行施工以保证不影响租户的装修进度，如因此发生工程变更的，按本合同第九条规定执行；

5.3.8如因乙方施工所需手续不齐备、或违反法律法规、或违反本条规定等原因导致甲方受到有关部门的处罚的，乙方应向甲方承担赔偿责任；如因该等原因造成甲方或第三人人身伤害和财产损失的，由乙方承担全部责任，如甲方须对第三人承担或先行承担责任或连带责任的，甲方可向乙方追偿甲方的全部损失；

六、图纸

6.1甲方于开工前 3 天向乙方提供承包工程的施工图 2 份（已包含乙方编制竣工图需要的图纸）及有关资料 1 份。

6.2甲方或甲方代表有权随时向乙方发出为满足承包工程的正确实施、完成及其缺陷修复所需的补充图纸、技术资料及指示，乙方应予执行。

6.3乙方须对甲方提供的图纸、技术资料及其他资料等进行复核和检查，检查其准确性和可行性，有预见性地发现和指出原有的设计缺陷或错误，并及时向甲方提出相应的意见或建议，但未经甲方和设计单位同意，乙方不得擅自修改原设计图纸。乙方擅自变更设计的，甲方有权责令乙方予以恢复并按原设计进行施工，纠正设计的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，工期不予顺延。

6.4乙方须按工程进展及时对图纸作出最新的修订，在工程竣工后编制与实际施工情况一致的竣工图纸，于工程验收前向甲方提供 2 份竣工图纸（包括纸质和电子版）。

因发生本合同第6.2条、第6.3条及本条规定的情况，或因与其他施工发生抵触，须对设计进行修改而增加的费用已包含在合同总价内。

6.5无论图纸是否经过有关部门或甲方的审批，乙方须对其自行设计的图纸承担责任，如因乙方设计原因引起质量、安全等事故的，由乙方承担全部责任。

七、材料设备供应

7.1甲方不供应任何材料、设备，但甲方保留要求供应材料、设备的权利，如甲方提供材料、设备的，甲供材料、设备的价款从合同总价中相应扣减。

7.2除甲供材料、设备外，承包工程的一切材料、设备均由乙方负责采购、运输及保管，乙方应按本合同规定和设计要求进行采购，并提供产品合格证明，对材料、设备的质量负责。乙方应在主要材料、设备运达施工场地前24小时通知甲方代表进行检验，经甲方代表检验后乙方方可进行安装、施工。

7.3经甲方代表检验后不合格的材料、设备，乙方应予以更换，乙方应按甲方代表的要求将不合格的材料、设备运出施工场地，重新采购符合本合同规定和设计要求的材料、设备，由此发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

7.4乙方根据工程实际情况需要使用代用材料、设备的，须事先经甲方书面同意。因甲方原因需使用代用材料、设备的，由甲方承担增加的费用，减少的费用在合同总价中按实扣除；因乙方原因需使用代用材料、设备的，由乙方承担增加的费用，减少的费用在合同总价中按实扣除。

7.5乙方应确保用于承包工程的一切材料、设备符合本合同规定的种类、规格和质量标准等，不符合合同规定的不得使用。所有材料、设备（包括甲供及甲限材料、设备）在使用前均须经过检验或试验，取得相关检验机构的合格证明文件。

甲方有权自行或指定有法定检验资质的机构对用于承包工程的材料、设备进行检验、检查或复验。

7.6无论甲方或甲方代表对承包工程及用于承包工程的材料、设备是否进行检验及检验结果如何，无论材料、设备是由乙方或是甲方采购，均不因此减免乙方按本合同和有关法律法规的规定应对承包工程承担的全面质量责任。

八、工程质量及工程量确认

8.1乙方应认真按照国家规范标准的要求、本合同的规定及甲方代表依据本合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查检验，为检查检验提供便利条件。乙方保证承包工程的质量达到国家或行业质量检验评定标准的合格标准。

8.2乙方应在工程量全部完工时向甲方代表提交已完工程量的报告并附相关证明文件，甲方代表在收到报告及相关证明文件后7天内按设计图纸核实已完工程数量(以下简称计量)，乙方应为计量提供便利条件并派人参加。乙方无正当理由不参加计量的，甲方代表可以自行进行，经甲方代表确认及甲方预算人员审核的计量结果即视为有效，作为支付合同价款的依据。

8.3对于乙方超出设计图纸和因乙方原因造成返工的工程量，甲方代表不予计量。

九、工程变更

9.1施工中发生下列情况时，甲方应提前3天书面通知乙方（变更超过原设计标准时，甲方应提供变更的相应图纸和说明）。乙方应按甲方发出的变更单、图纸及有关要求，在甲方规定期限内进行相应工程变更。由此导致合同价款增加的，由甲方承担；由此导致合同价款减少的，合同总价相应减少；由此导致工期延误的，工期予以顺延：

9.1.1甲方要求变更设计或图纸，引起工程量变更的；

9.1.2甲方变更工程范围或合同中列明的某些项目实际没有发生的，相应调减合同价款；

9.1.3本合同中列明品牌的材料、设备已符合承包工程的设计要求，而甲方要求更换的；

9.1.4经甲方同意使用低于本合同规定档次的材料、设备的，相应调减合同价款。

9.2如发生本合同第9.1条规定的情况的，变更工程按下列方法确定单价，单价与各项目的工程数量的乘积的总和即为变更工程的直接费，合同中以直接费（或直接费中的人工费）为基数计核的措施费、税金、规费等费用按合同中的费率相应调整：

9.2.1对于发生变更的工程项目，如工程量清单报价表中有相同或类似的工程项目，则变更工程的单价首先适用工程量清单报价表中与变更工程相同或类似的工程项目的单价，如工程量清单报价表中相同的工程项目存在两个或两个以上价格时，变更工程的单价适用较低者。如工程量清单报价表中无相同或类似的工程项目，则变更工程的单价根据施工当期适用的政府相关部门下发的各专业的计价规范、计价办法、综合定额及相关文件确定，如定额有相应的子目，则以相应专业的定额按工程所在地政府公布的施工当期适用的计价程序计算出的完全单价即是变更工程的单价；如定额无相应子目套用的，乙方须于工程变更完成后7天内向甲方提交列明每天用于变更工程的人员、时间、材料、设备等清单。

9.2.2变更工程的材料费按施工当期天津市建设工程造价管理站发布的关于天津市建设工程价格信息文件的规定计算，如天津市建设工程价格信息文件内没有相同项目或品牌的，则按甲方的询价计算；

9.2.3变更工程的机械费按施工当期天津市建设工程造价管理站发布的关于天津市建设工程价格信息文件的规定计算，如天津市建设工程价格信息文件内没有相同项目的，则按甲方询价的租用费计算。

9.2.4计费类别按所执行定额的相应规定划分。

9.3如发生本合同第9.1条规定的情况的，乙方应在双方确定工程变更后14天内向甲方提出签证单及证明、支持资料，乙方逾期不提供的，如变更工程导致合同价款增加的，则视为该项工程变更不涉及合同价款的变更，合同总价不作变更；如变更工程导致合同价款减少的，则甲方可依据其掌握的相关资料，扣减相应的合同价款。

9.4施工中发生的不涉及设计变更的其他变更，特别是关于改变施工方法、措施、施工组织设计（或方案）及增加临时设施、施工机械等的变更，均属合同规定的乙方的风险，本合同规定的合同总价和工期均不作任何变更。

十、竣工验收与结算

10.1工程具备隐蔽条件或达到合同规定的中间验收部位，乙方进行自检合格后，在隐蔽或中间验收前应提前48小时书面通知甲方代表验收，通知应包括隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。验收合格的，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格的，按本合同第12.3条规定处理。

10.2本合同范围内的所有工程均已实际完工，有关设备试运行符合要求，且乙方已交付所有竣工资料（包括竣工验收报告、完整竣工资料和竣工图）后，乙方应向甲方申请竣工验收。乙方不能按时、完整移交所有竣工资料的，视为工程不具备竣工验收条件，甲方不予验收，由此造成逾期竣工的，乙方应承担逾期竣工的违约责任。

竣工资料的份数为：竣工验收报告、竣工资料及竣工图各提交一式 2 份（包括纸质和电子版，竣工图为CAD文档，其余为WORD文档）。

10.3甲方收到竣工资料后7天内进行验收（如须报有关部门验收的，由乙方负责通知有关部门验收并取得验收合格的证明文件），甲方应在验收后7天内给予认可或提出修改意见。验收不合格的，按本合同第12.3条规定处理。

10.4乙方应于工程竣工验收合格后3天内将施工场地清理干净，从施工场地搬走或清除其设备、临时设施、多余的材料、余泥、垃圾等，使现场和工程清洁整齐，达到甲方满意的程度后将工程交付甲方。逾期未清理的物品，甲方留用的，无偿归甲方所有；甲方不留用的，视为乙方放弃其所有权及相关权益，甲方可自行或委托他人清理、处置，清理、处置费用由乙方承担，甲方可从应付乙方的工程款中直接扣除，处置收入无偿归甲方所有。

10.5工程交付甲方前全部风险由乙方承担，乙方应妥善和尽职的保管和维护，如有毁损，乙方应负责修理、返工等，工期不予顺延。

10.6工程竣工日为乙方已交付所有竣工资料且工程竣工验收合格并交付甲方之日。

10.7工程竣工验收合格后30天内，乙方应向甲方提交结算报告及完整的结算资料，其中竣工验收时已提交且乙方未提出修改的资料可不再提交。

乙方应提交的结算资料包括：

10.7.1工程结算报价表（应同时提交纸质和电子版EXCEL文档）；

10.7.2工程量确认表；

10.7.3变更单；

10.7.4签证单；

10.7.5乙方采购材料、设备验收单；

10.7.6竣工验收合格证明；

10.7.7其他结算资料。

10.8甲方收到结算报告和结算资料后30天内,应按合同的有关规定进行核数及计算、审查，同时有权聘请相关工程造价咨询机构进行审核，经与乙方协商达成一致意见后确认工程竣工结算价款。

十一、质量保修

11.1乙方应按本合同和有关法律法规的规定，对交付甲方使用的工程在保修期内承担质量保修责任。保修期从工程竣工日起算，本项目的保修期为（1）年：

11.2保修期内出现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知之日起3天内（如情况紧急的，应在24小时内）派人免费修复或更换，否则，甲方可委托他人进行修复或更换，修复、更换费用由乙方承担，甲方可从应付乙方的保修金中直接扣除，不足部分由乙方另行支付。

11.3保修期满后，乙方仍应按本合同和有关法律法规的规定对工程质量承担保证责任，并对因工程质量问题造成甲方或第三人的人身、财产损害承担赔偿责任。

十二、违约责任

12.1乙方不能按本合同规定的竣工日期（或甲方同意顺延的工期）竣工的，每逾期1天，应向甲方支付相当于合同总价3%的违约金。

乙方逾期竣工超过 5 天的，甲方有权解除合同，乙方并应向甲方支付相当于合同总价20%的违约金。

12.3出现下列情况之一，乙方应在3天内开始整改（包括拆除、返工、修改、更换等），并在甲方限期内整改完毕。整改期间发生的停工、窝工、机械停置费、材料价差、管理费及其他任何损失全部由乙方承担，乙方未完成整改前，甲方有权暂停支付合同价款，工期不予顺延，由此造成逾期竣工的，乙方应承担逾期竣工的违约责任：

12.3.1乙方使用未经甲方检验或不合格的材料、设备，或擅自采用未经甲方认可的代用材料、设备；

12.3.2甲方代表发现工程质量达不到本合同规定的质量标准；

12.3.3中间验收不合格；

12.3.4竣工验收不合格。

如乙方拒不整改或不在上述期限内开始整改的，甲方有权选择委托第三人进行整改或解除合同，甲方选择委托第三人进行整改的，由此产生的费用甲方可在应付乙方的工程款中扣除，乙方并应向甲方支付相当于合同总价10%的违约金；甲方选择解除合同的，甲方无须向乙方支付不符合合同要求部分工程的工程款（按附件二所列的综合单价进行计算），乙方并应向甲方支付相当于合同总价20%的违约金。

如乙方未能在限期内整改完毕或经乙方整改后仍无法达到本合同规定的质量标准的，甲方有权解除合同，甲方无须向乙方支付不符合合同要求部分工程的工程款（按附件二所列的综合单价进行计算），乙方并应向甲方支付相当于合同总价20%的违约金。

12.4出现下列情况之一，甲方可通知乙方暂停施工并限期整改，暂停施工及整改期间发生的停工、窝工、机械停置费、材料价差、管理费及其他任何损失全部由乙方承担。暂停施工及整改期间，甲方有权暂停支付工程款，工期不予顺延，由此造成逾期竣工的，乙方应承担逾期竣工的违约责任：

12.4.1出现重大质量事故或安全事故；

12.4.2存在安全隐患，乙方未按甲方代表要求及时采取有关措施；

12.4.3乙方未经甲方代表检验而进行下一道工序作业；

12.4.4乙方擅自变更设计拒不按甲方要求予以恢复；

12.4.5乙方收到甲方工程变更单后，未在甲方规定期限内进行工程变更。

乙方完成整改后，应书面向甲方提出复工申请。如乙方拒绝整改、未能在限期内完成整改或整改后仍不能达到本合同要求的，甲方有权解除合同，对不符合合同要求部分工程的工程款（按附件二所列的综合单价进行计算）不予支付，乙方并应向甲方支付相当于合同总价20%的违约金。

12.5乙方累计三次不接受甲方发出的指令、或逾期开工达 天、或无理停工收到甲方书面警告后2天内仍不复工的，甲方有权解除合同，乙方并应向甲方支付相当于合同总价20%的违约金。

12.6乙方不向甲方提交完整的竣工资料和结算资料的，甲方有权暂停支付合同价款，待乙方提交全部竣工资料和结算资料后方予以支付。

12.7乙方未经甲方同意将承包工程转包给他人，或将承包工程肢解后分别转包给他人，或将承包工程的任何部分分包的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付相当于合同总价20%的违约金。

12.8非因甲方原因，乙方无正当理由欠付他人工程价款而导致甲方和/或其股东及相关方被起诉或仲裁的，甲方和/或其股东及相关方为维护其合法权益支出的与诉讼或仲裁相关的所有费用包括但不限于律师费、鉴定费、评估费、公证费、仲裁费、诉讼费等由均乙方承担。

12.9根据本合同约定乙方需向甲方支付违约金的，如违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。

十三、合同解除

13.1出现下列情况之一，任何一方均可解除合同，甲方应向乙方支付已完工程的工程款，甲乙双方均无须向对方承担任何违约责任：

13.1.1发生不可抗力，致使承包工程停工超过30天的；

13.1.2因甲方改变承包工程的投资计划或政府原因需停建承包工程的。

13.2甲乙双方协商一致解除合同的，合同于双方约定的时间解除；任何一方解除合同的，合同自解除合同的通知到达对方或解除合同的通知内指定的时间解除。

13.3合同解除后，甲乙双方的权利义务：

13.3.1甲方有权接管在建工程，并有权选择是否购买乙方已送达施工场地的合格材料、设备等。

13.3.2乙方应于合同解除后3天内按本合同第10.4条的规定将施工场地交还甲方。

13.3.3乙方应将合同解除时的工程现状及施工资料完整地移交给甲方，配合甲方另行发包或完成工程善后事宜及向政府部门申报或其它方面的手续。

13.3.4合同解除后，乙方仍应按本合同和有关法律法规的规定对已完工程的质量承担保修责任和保证责任。

十四、不可抗力

14.1本合同所指不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、社会动乱、政府行为等，但在本合同中台风和暴雨将不被视为不可抗力（尽管在必要时，乙方应按照实际情况的需要采取临时停工等措施）。

14.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方代表，并在力所能及的条件下迅速采取措施减少损失和避免损失扩大，甲方应予以协助。甲方代表认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工，因不可抗力延误的工期相应顺延。

乙方应在不可抗力事件结束后48小时内向甲方代表通报受害情况、损失情况及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生的，乙方应每隔7天向甲方代表报告一次受害情况。不可抗力事件结束后7天内，乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

14.3因不可抗力事件导致的费用应先按保险合同的规定索赔，对保险公司不予赔偿的部分，由双方按以下方法分别承担：

14.3.1工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料、设备的损害，由甲方承担；

14.3.2工程所需清理、修复费用，由甲方承担；

14.3.3乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

14.3.4甲乙双方人员伤亡分别由其所在单位承担。

14.4合同任何一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十五、争议解决

15.1因本合同产生的争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，任何一方可向工程所在地的人民法院提起诉讼，与本合同有关的所有事宜均适用中华人民共和国法律。

十六、其他

16.1本合同任何一方给予对方的一切通知须采用书面形式，甲方给予乙方的通知在邮寄至本合同首部所述乙方地址或由乙方项目负责人签收后，视为送达；乙方给予甲方的通知在邮寄至本合同首部所述甲方地址或由甲方代表签收后，视为送达。

16.2合同所有附件均为本合同的组成部分，具同等法律效力。

16.3本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具同等法律效力，自双方签名盖章之日（双方签名盖章时间不一致的，以最后一方签名盖章时间为准）起生效。

十七、履约担保

17.1本合同签订之日乙方应向甲方交纳相当于合同总价 10 %的履约保证金，作为履行合同的担保。

17.2乙方未严格按合同规定时间提供履约保证金，甲方有权解除本合同。如果甲方同意继续履行合同的，甲方可按3.3.1条规定从应付乙方的合同价款中扣除同等金额作为履约保证金。

17.3在乙方无任何违约行为的前提下，承包工程结算报告通过审核、双方确认结算总价后，甲方应于15天内无息退还乙方已交纳的履约保证金。

（以下无正文）

本合同附件包括：

合同附件一：《诚信廉洁协议》

合同附件二：报价表

甲方：天津粤海天河城购物中心有限公司

法定代表人/授权代表：

年   月   日

乙方：

法定代表人/负责人/授权代表：

年   月   日

附件一：

诚信廉洁协议

为维护市场竞争秩序，抵制商业贿赂与不正当竞争，保障各方合法权益，营造诚信、廉洁的营商环境，天津粤海天河城购物中心有限公司（下称“天津天河城”）与租户、供应商等（以下称“合作方”）签订本协议，共同遵守。

第一条 各方承诺：

1.严格遵守国家关于市场准入、项目采购、廉洁建设等有关法律法规。

2.自觉按各方签订的合同、协议的规定履行义务。

3.不向对方及其员工做出任何形式的“商业贿赂行为”和“商业不检点行为”，包括：

（1）给予对方或向对方收受现金、实物、有价证券、股权、其他金融产品等；

（2）假借中介费、介绍费、劳务费、促销费、广告费、宣传费、赞助费、折扣佣金等名义给予对方或向对方收受利益；

（3）以报销或冲账方式给予对方或向对方收受好处；

（4）给予对方或向对方收受软回扣，如高消费招待、提供旅游或观光、提供房屋或装修等，参加由对方组织的、有可能影响公正交易的宴请、健身、娱乐等活动；

（5）通过附赠、赌博或抽奖等方式令对方获取利益；

（6）利用职权为个人及近亲属所从事的工作和业务获取便利、优惠及利益；

（7）将任何财物或其他有价值的资产以赠与、低价转让、交换等方式提供给相关个人或组织以达到促成、影响合同的签订、履行等目的；

（8）其他法律法规政策规定的“商业贿赂行为”和“商业不检点行为”。

第二条 如一方发现另一方或其相关人员有上述“商业贿赂行为”或“商业不检点行为”的，应及时告知对方，另一方应按相关法律法规规定处理。

天津天河城举报投诉：

举报投诉电话：（022）58866101

举报投诉地址：天津市和平区和平路263号天津天河城购物中心盛锡福四层办公区党群人事部，邮政编码：300041

第三条 如合作方违反本协议的，天津天河城有权立即终止与合作方签订的所有合同、协议，停止支付所有应付款项，并可要求合作方全额退还其已支付的款项，并不因此被认为是违约行为，且合作方不得就天津天河城的上述行为要求任何款项、违约金或赔偿。

第四条 本协议作为合同的附件，一式四份，天津天河城及合作方各执二份，自各方签字盖章之日起生效。

承诺方（盖章）：天津粤海天河城购物中心有限公司

代表（签名）：

承诺方（盖章）：

代表（签名）：

签订日期：      年   月   日